**Rezumat executiv** al **raportului ştiinţific** pentru proiectul

*Investigarea dinamicii migrației de întoarcere în Republica Moldova: o analiză calitativă (ReMiReM)*

Cod proiect PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0173

**Livrabila** propusă (Raport de cercetare preliminară Republica Moldova) pentru această etapă a fost realizată bazat pe activitățile prevăzute. Aceasta cuprinde atât rezultate teoretice și conceptuale (din cercetarea de literatură) precum și exemple și extrase din interviuri care duc la concluzii preliminare pentru orientarea analizei ulterioare.

**Activitățile**, realizate și ele în măsură de 100% în Etapa 1 a proiectului (Lansarea cercetării și Colectarea datelor Republica Moldova), derulată îm perioada 20 mai 2024 - 31 decembrie 2024, s-au implementat după cum urmează.

1. a elaborat **designul cercetării** inclusiv ghidurile de interviu și s-a **planificat** cercetarea (Act 1.1) prin în cadrul a două întâlniri online în luna a doua și a treia de proiect; s-au făcut **demersurile pentru obținerea acordurilor etice** și s-au stabilit **metodele pentru recrutarea potențialilor subiecți** (Act 1.2); s-a desfășurat, **training-ul** ”Metode și tehnici de cercetare în studiul migrației de revenire” pentru **dezvoltarea abilităților de cercetare** si colectarea datelor (Act 1.3), și s-a realizat activitatea de **colectare a datelor în Moldova** (Act 1.4), din cele 70 interviuri prevăzute pentru întreaga durată a proiectului, 28 sunt deja realizate iar altele se află în curs de realizare.

**Adițional** față de activitățile propuse în mod concret în planul de realizare, am mai propus să avem **ședințe lunare** (unele exclusiv online) pentru monitorizarea activităților proiectului; s-a introdus un **stagiu de coaching** in cercetare, s-a propus ca minim **10 interviuri să fie cu copii** și s-a inclus un **modul** cu scopul de a dezvolta abilitățile de salvgardare a bunăstării copilului, s-a regândit ca cele 30 interviuri prevăzute inițial să fie colectate doar în România, să fie colectate și online cu respondenți aflați **și în alte țări**.

În luna a cincea a proiectului am organizat un **webinar** pentru a dezbate ghidurile de interviuri (cu membrii de familie; adulți și adolescenți și experții din Moldova), în cadrul căruia am invitat specialiști din domeniu pentru a pune în dialog fundalul științific al acestora.

În aspectul **diseminării**, s-a a prezentat o **lucrare** la 12th Edition of the International Colloquium of Social Sciences and Communication (ACUM 2024) și **una** la VIII. International Applied Social Sciences (C-IASOS-2024) Congress în data de 02 –05 Octombrie 2024, la Peja, Kosovo, (https://iasoscongress.org/en/). În vederea **diseminării viitoare** (2025), au fost trimise și s-au acceptat 2 abstracte la ISA Forum Rabat Maroc, 2025 și s-a realizat **propunerea de panel** de conferință “Voices of families in Moldovan return migration” în cadrul Conferinței Internaționale Voices and Silences: 50 ani ale Societății pentru Studii Românești, 29-31 Mai 2025, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca.