Rezumat executiv al raportului ştiinţific pentru proiectul

Investigarea dinamicii migrației de întoarcere în Republica Moldova: o analiză calitativă (ReMiReM)

Cod proiect PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0173

Livrabila propusă (Raport de cercetare preliminară Republica Moldova) pentru această etapă a fost realizată bazat pe activitățile prevăzute. Aceasta cuprinde atât rezultate teoretice și conceptuale (din cercetarea de literatură) precum și exemple și extrase din interviuri care duc la concluzii preliminare pentru orientarea analizei ulterioare.

Activitățile, realizate și ele în măsură de 100% în Etapa 1 a proiectului (Lansarea cercetării și Colectarea datelor Republica Moldova), derulată îm perioada 20 mai 2024 - 31 decembrie 2024, s-au implementat după cum urmează.

- a elaborat designul cercetării inclusiv ghidurile de interviu și s-a planificat cercetarea (Act 1.1) prin în cadrul a două întâlniri online în luna a doua și a treia de proiect; s-au făcut demersurile pentru obținerea acordurilor etice și s-au stabilit metodele pentru recrutarea potențialilor subiecți (Act 1.2); s-a desfășurat, training-ul ”Metode și tehnici de cercetare în studiul migrației de revenire” pentru dezvoltarea abilităților de cercetare si colectarea datelor (Act 1.3), și s-a realizat activitatea de colectare a datelor în Moldova (Act 1.4), din cele 70 interviuri prevăzute pentru întreaga durată a proiectului, 28 sunt deja realizate iar altele se află în curs de realizare.

Adițional față de activitățile propuse în mod concret în planul de realizare, am mai propus să avem ședințe lunare (unele exclusiv online) pentru monitorizarea activităților proiectului; s-a introdus un stagiu de coaching in cercetare, s-a propus ca minim 10 interviuri să fie cu copii și s-a inclus un modul cu scopul de a dezvolta abilitățile de salvgardare a bunăstării copilului, s-a regândit ca cele 30 interviuri prevăzute inițial să fie colectate doar în România, să fie colectate și online cu respondenți aflați și în alte țări.

În luna a cincea a proiectului am organizat un webinar pentru a dezbate ghidurile de interviuri (cu membrii de familie; adulți și adolescenți și experții din Moldova), în cadrul căruia am invitat specialiști din domeniu pentru a pune în dialog fundalul științific al acestora.

În aspectul diseminării, s-a a prezentat o lucrare la 12th Edition of the International Colloquium of Social Sciences and Communication (ACUM 2024) și una la VIII. International Applied Social Sciences (C-IASOS-2024) Congress în data de 02 –05 Octombrie 2024, la Peja, Kosovo, (https://iasoscongress.org/en/). În vederea diseminării viitoare (2025), au fost trimise și s-au acceptat 2 abstracte la ISA Forum Rabat Maroc, 2025 și s-a realizat propunerea de panel de conferință “Voices of families in Moldovan return migration”  în cadrul Conferinței Internaționale Voices and Silences: 50 ani ale Societății pentru Studii Românești, 29-31 Mai 2025, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca.